1.09.2018

Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Ельцов

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБОУ СОШИ №2» и предоставляемых услуг на 2018 – 2030 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБОУ «СОШИ №2» и предоставляемых услуг на 2018 – 2030 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБОУ «СОШИ №2» для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование нормативной правовой базы МБОУ «СОШИ №2»;

поэтапное повышение значений показателей доступности.

повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма,
а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию МБОУ «СОШИ №2» и услугами;

проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

формирование достоверной и полной информации о доступности МБОУ «СОШИ №2» и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

совершенствование нормативной правовой базы;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов МБОУ «СОШИ №2»;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию МБОУ «СОШИ №2»;

мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2018-2030 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Приложение

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШИ №2» на 2018 – 2030 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измере-ния | Значения показателей | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля работников ОУ, на которых администра­тивно-распоряди­тельным актом возложено оказание инва­лидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотруд­ников, предоставляющих услуги населению | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Директор МБОУ «СОШИ №2» |
| 2. | Доля работников, предоставляющих услуги в ОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Директор МБОУ «СОШИ №2» |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми –с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | процентов | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | Директор МБОУ «СОШИ №2» |
| 4 | *Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (зрению, слуху, ОДА) групповых ячеек и помещений, от общего числа групповых ячеек и помещений* | *процентов* | *0* | *0* | *7,5* | *15* | *15* | Директор МБОУ «СОШИ №2» |
| 5 | Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Директор МБОУ «СОШИ №2» |
| 6 | Доля воспитанников, обучающихся по АОП, по завершении обучения дошкольного образования прошли полную коррекцию | процентов | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | Директор МБОУ «СОШИ №2» |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБОУ «СОШИ №2» на 2018 – 2030 годы»

**ПЛАН**

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Локальный правовой акт (программа), иной документ, которымпредусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализа-ции(годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступ­ности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,**

**включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации МБОУ «СОШИ №2» | приказ МБОУ «СОШИ №2»от 11.01.2016  «Об организации работы по паспортизации доступности объекта» | Директор | 1 квартал 2018  | сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов и других МГН |
| 1.3. | Внесение изменений в Программу развития МБОУ «СОШИ №2» | Приказ МБОУ «СОШИ №2» от 09.01.2017 г. «Внесение изменений в Программу развития МБДОУ д\с № 10 на 2015 – 2018 гг.» | Директор | 2016-2017 | повышение уровня доступности и качест­ва предоставления образовательных услуг  |
| 1.4. | Адаптация для инвалидов и других МГН ОУ, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | Программа развития ОУ, Паспорт доступностиПлан адаптации ДОУ по обеспечению доступности услуг для инвалидов  |  | 2020–2030 | количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Красноярского края, адаптированных для инвалидов и других МГН |
| 1.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ДОУ (можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации) | Программа развития ОУ |  | 2020 –2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры  |
| 1.6. | Дообору­дование и установка техни­ческих средств адаптации | План адаптации доступности ДОУ |  | 2020-2030 | оснащение ДОУ техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль­ными группами насе­ления:оснащение ДОУ для реализации адаптированных основных образовательных программ, специальным, в том числе учебным, компьютерным оборудованием  |
| 1.7. | Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | Локальный акт ОУ о размещении информации… |  | 2016-2030 | информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ  |
| 1.8. | Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ППК ОУ и ТПМПК по исполнению рекомендаций ИПР детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ  | Договор ОУ и ТПМПК |  | 2016 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО |
| 1.9. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ ДО | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №10 |  | 2016 – 2020 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО |
| 1.10. | Формирование локальной нормативной базы ДОУ в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставления услуг (в том числе в ООП ДО; положения: «Об инклюзивном образовании и психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ и детей инвалидов», «О группе коррекционной направленности», «О группе комбинированной направленности») | Приказу ОУ об утверждении ЛНА |  | 2016 –2017 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом** |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Приказ ОУ «Об организации инструктирования по вопросам доступности ОУ для инвалидов» |  | 2016 –2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 2.2. | Организация внесения в должностные инструкции (регламенты) специалистов изменений, обязывающих оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами | Приказ ОУ об утверждении или о внесении изменений в должностные инструкции |  | 2018-2020 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам  |
| 2.3. | Адаптация официального сайта ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению | План адаптации ОУ |  | 2017 | повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ |
| 2.4. | Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ  | Паспорт доступности |  | 2017 -2030 | повышение показателя информированности граждан о доступности ОУ |
| 2.5. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Перспективный план повышения квалификации работников ОУ | Заместитель заведующего | 2017 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО |
| 2.6 | Обучение педагогических работников по вопросам ухода, организации питания с детьми инвалидами | Перспективный план повышения квалификации работников ОУ | Заместитель заведующего | 2019 – 2030 | обеспечение доступности и качества образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ |